## Integrale Planung
Hinweis: gelbe Felder sind zu überschreiben, bitte Notizen (rote Ecken) beachten
Antragsteller*in hier eintragen |  |  |  | INTEGRALE PLANUNG Seedfinancing - Innovative Solutions | [21 empty] | doc v2024.1
| Status vom: | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Summe
Meilenstein 1 | Ziele für Meilenstein 1
Tasks vor Vertragsunterzeichnung aws
Unterzeichnung Förderungsvertrag
Eröffnung eines Projektkontos
Projektstartbestätigung und Eigenmittelnachweis
Voraussetzungen für Auszahlung 1. Tranche erfüllt
Meilenstein 2 | Ziele für Meilenstein 2
Entwicklungsstand des Produkts/Services
Leistungsziele des Produkts/Services
Marketing und Vertrieb
Zielgruppenanlayse und Marktsegementierung
Rechtliche Anforderungen, Standards, Normen und Zertifizierungen
Teamentwicklung (Know-how/Kompetenzen)
Status Unternehmensaufbau
Impactmessung/Wirkungsdokumentation
Weitere Ziele …
Zwischenbericht (lt. Vorlage)
Kostennachweis (lt. Vorlage)
Voraussetzungen für Auszahlung 2. Tranche erfüllt
Meilenstein 3 | Ziele für Meilenstein 3
Entwicklungsstand des Produkts/Services
Leistungsziele des Produkts/Services
Marketing und Vertrieb
Zielgruppenanlayse und Marktsegementierung
Rechtliche Anforderungen, Standards, Normen und Zertifizierungen
Teamentwicklung (Know-how/Kompetenzen)
Status Unternehmensaufbau
Impactmessung/Wirkungsdokumentation
Weitere Ziele …
Endbericht (lt. Vorlage)
Kostennachweis (lt. Vorlage)
Voraussetzungen für Auszahlung 3. Tranche erfüllt
PERSONELLE RESSOURCEN [in VZÄ] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 PM
| Person 1 | [24 empty] | 0 PM
| Person 2 | [24 empty] | 0 PM
| Person 3 | [24 empty] | 0 PM
| Person 4 | [24 empty] | 0 PM
Person 5
Person 6
| Person 7 | [24 empty] | 0 PM
| Person 8 … | [24 empty] | 0 PM
GESAMTKOSTEN [in €] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Personalkosten | Person 1 | [24 empty] | 0
| Person 2 | [24 empty] | 0
| Person 3 | [24 empty] | 0
| Person 4 | [24 empty] | 0
| Person 5 | [24 empty] | 0
| Person 6 | [24 empty] | 0
| Person 7 | [24 empty] | 0
| Person 8 … | [24 empty] | 0
Sachkosten | materielle und immaterielle Investitionen (aliquote AfA) | [24 empty] | 0
Drittkosten | externe Dienstleistungen | [24 empty] | 0
Sonstige Kosten | Betriebskosten, Materialkosten, Reisekosten, Ausbildungskosten, etc. | [24 empty] | 0
MITTELHERKUNFT [in €] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eigenmittel | [24 empty] | 0
| aws Seedfinancing - Innovative Solutions Förderung (geplant) | [24 empty] | 0
| Sonstige Finanzierungen wie z.B. Business Angels, VC, … | [24 empty] | 0
SALDO: Mittel - Kosten kumulativ [in €] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Die Integrale Planung ist eine wesentliche Grundlage für die Förderungsentscheidung und wird damit auch Teil des Förderungsvertrages.
Bei wesentlichen Abweichungen ist ein Änderungantrag nötig.
Note on B3: Aktuelles Datum eintragen
Note on C3: Startmonat hier eintragen = Beginn des Förderzeitraums (Dauer max. 24 Monate)
Note on B5: Ziele für Meilenstein 1 sind vorgegeben und nicht zeitlich zuzuordnen!
Note on B6: Allfällige Auflagen / Nachweise zum Projektstart.
Note on B7: Im Falle einer Zusage erhalten Sie von der aws ein Förderungsanbot. Der Förderungsvertrag kommt durch Ihre Unterzeichnung zustande.
Note on B12: Tragen Sie in den gelb markierten Feldern messbare Ziele zum jeweiligen Themenfeld ein. Markieren Sie mit einem x die Monate, in denen Sie an der jeweiligen Zielerreichung arbeiten. Markieren Sie mit einem m, wann das Ziel erreicht werden soll.
Note on B25: Zum Zeitpunkt der Abrechnung der 2. Tranche müssen mindestens Kosten in Höhe der 1. Tranche getätigt worden sein.
Note on B27: Tragen Sie in den gelb markierten Feldern messbare Ziele zum jeweiligen Themenfeld ein. Markieren Sie mit einem x die Monate, in denen Sie an der jeweiligen Zielerreichung arbeiten. Markieren Sie mit einem m, wann das Ziel erreicht werden soll.
Note on A41: Vollzeitäquivalent 1 = Vollzeit 0,6 = 60% etc.
Note on A52: Bezüge von Gesellschafter*innen, Lohn- und Gehaltskosten von Angestellten (Arbeitgeberbrutto inkl. Sonderzahlungen), Honorare von Teammitgliedern
Note on B60: Sie können bei Investitionen die Abschreibungen für Aufwendungen (AfA) der Investitionen für die Projektlaufzeit ansetzen.
Note on B65: Bereitgestellte/eingebrachte und nachzuweisende echte Eigenmittel - keine fiktiven Gehälter von unternehmerisch tätigen Personen bzw. Querfinanzierungen mit anderen Förderungen.
Note on B66: Teilen Sie die beantragte Zuschusshöhe in 3 fixe Tranchen auf (40%:40%:20%). Die Auszahlung der 1. Tranche erfolgt nach dem 1. Meilenstein, die 2. Tranche etwa zur Projektmitte nach dem 2. Meilenstein, die Auszahlung der 3. und somit letzten Tranche nach erfolgreichem Projektabschluss und abgenommenem Kostennachweis. Bitte beachten Sie: Die dritte Tranche ist somit vorzufinanzieren! Bitte die Tranchen synchron mit den im oberen Teil definierten Meilensteinen halten. Tragen Sie die 3. Tranche am Ende der Laufzeit ein. Hinweis: Zum Zeitpunkt der Abrechnung der 2. Tranche müssen mindestens Kosten in Höhe der 1. Tranche getätigt worden sein. Bitte beachten Sie außerdem, dass Sie für die Endabrechnung 5 Monate nach Laufzeitende Zeit haben und die tatsächliche Auszahlung erst nach der Endprüfung erfolgt.
Note on AA68: Laut Förderrichtlinie darf das Projekt weder unter- noch überfinanziert sein. Dieses Feld muss daher 0 betragen!

## Kostenerfassung
Schlüsseln Sie die Kosten aus der integralen Planung hier näher auf.
Sachkosten | 0 | Drittkosten | 0 | Sonstige Kosten | 0 | Personalkosten | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 | Person 1 [Name und/oder Funktion] | Kurze Erläuterung zur Art und Höhe des Bezugs
| 0 |  | 0 |  | 0 | Person 2
| 0 |  | 0 |  | 0 | Person 3
| 0 |  | 0 |  | 0 | Person 4
| 0 |  | 0 |  | 0 | Person 5
| 0 |  | 0 |  | 0 | Person 6
… |  | … |  | … |  | Person 7
Person 8
…
Gesamtkosten | 0 | Gesamtkosten | 0 | Gesamtkosten | 0
Mit Sachkosten werden materielle und immaterielle Investitionen bezeichnet, also Güter, die auch nach dem geförderten Projektzeitraum zur Gewinnerwirtschaftung verwendet werden können. Dazu zählen etwa Instrumente und Ausrüstung (Maschinen, Werkzeuge, Computer, Software, etc.), Schutz- und Lizenzrechte, Anlagen. |  | Drittkosten sind von Dritten zugekaufte Dienstleistungen, wie z.B. IT-Entwicklung, Marktstudien und Marktforschung, Steuerberatung, Notariatsakt zur Unternehmensgründung, spezifische Beratungsleistung u.ä. Diese sind zur Gänze förderbar. |  | Sonstige Kosten, die unmittelbar im Zuge des Vorhabens entstehen, wie etwa Kosten für den laufenden Betrieb, Verbrauchsmaterial, Bedarfsmittel, Marketing- und Vertriebskosten (z.B. Messestand oder Anzeigenschaltung), Reisekosten, Ausbildungskosten oder Kinderbetreuungskosten sind ebenfalls Bestandteil der sonstigen Kosten, sofern sie keiner anderen Kostenart zugeordnet werden können. |  | Personalkosten sind: - Bezüge von Gesellschafter*innen (Eigenentnahmen mit entsprechendem Beleg und Zahlungsfluss) - Lohn- und Gehaltskosten von Angestellten und freien Dienstnehmer*innen (das tatsächlich geleistete Arbeitgeberbrutto, wobei Sonderzahlungen im entsprechenden Monat zu berücksichtigen sind)
Aktivierungsfähige Investitionsgüter sind generell in Höhe der Absetzung für Abnutzung (AfA) für die Dauer des Förderzeitraums aliquot förderbar. Nicht aktivierungsfähige Investitionsgüter oder geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) können in vollem Umfang als förderbare Kosten angesetzt werden.
Note on C4: Summe der Sachkosten aus der integralen Planung.
Note on F4: Summe der Drittkosten aus der integralen Planung.
Note on I4: Summe der Sonstigen Kosten aus der integralen Planung.
Note on L4: Summe der Personalkosten aus der integralen Planung. Falls Sie mehr als 8 Personen eingetragen haben, überprüfen Sie die Formel.
Note on L6: z.B. Vollzeit angestellt, € 3.500 brutto pro Monat + Abgaben + 13./14. Gehalt ODER Geschäftsführerbezug etc.
Note on C23: Summe der hier aufgelisteten Sachkosten - diese müssen mit den Sachkosten aus der integralen Planung übereinstimmen (s. oben).
Note on F23: Summe der hier aufgelisteten Drittkosten - diese müssen mit den Drittkosten aus der integralen Planung übereinstimmen (s. oben).
Note on I23: Summe der hier aufgelisteten sonstigen Kosten - diese müssen mit den sonstigen Kosten aus der integralen Planung übereinstimmen (s. oben).